## 전체 작업일정
국제모세관패드 대학생 1기 서포터즈 작업일정표
운영기간: 2026년 7월 ~ 10월 │ 모집·선정: 7월 31일까지 │ 제품 발송: 8월 3일부터 │ 포스팅: 8월 5일부터
월별 진행 구간
No. | 단계 | 기간 | 주요 작업 | 세부 업무 | 담당 | 완료 기준 | 진행 상태 | 비고 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
1 | 모집·선정 | 7/1 ~ 7/31 | 지원자 모집 및 최종 선정 | 온라인 모집 홍보 지속 지원서·SNS 활동 내역 수시 검토 최종 20명 및 예비 인원 확정 7/31까지 합격자 개별 안내 | 마케팅팀 | 최종 명단 20명 확정 | 진행중 | 모집과 심사 병행 | ●
2 | 사전 안내 | 7/31 ~ 8/2 | 합격자 안내 및 정보 확인 | 활동 가이드·필수 키워드 안내 배송지와 연락처 최종 확인 단체 소통방 개설 콘텐츠 제출 방법 공지 | 마케팅팀 | 안내 확인 및 배송정보 취합 | 예정 | 개인정보 취급 주의 | ● | ●
3 | 제품 발송 | 8/3 ~ 8/4 | 체험 제품 순차 발송 | 모세관패드 1박스씩 포장·발송 송장번호 등록 및 참가자 안내 분실·파손·주소 오류 확인 | 물류팀 | 전원 발송 및 송장 등록 | 예정 | 8월 3일부터 발송 |  | ●
4 | 1차 포스팅 | 8/5 ~ 8/18 | 제품 첫인상·개봉 후기 | 제품 도착 및 구성 소개 반려견과 함께한 첫 사용 후기 필수 키워드·해시태그 포함 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 1건 업로드·URL 제출 | 예정 | 누적 1건 |  | ●
5 | 2차 포스팅 | 8/19 ~ 9/1 | 흡수력·사용 편의 후기 | 실제 사용 장면 중심 콘텐츠 흡수력·샘 방지·교체 편의 소개 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 누적 2건 | 예정 | 중간 미제출자 안내 |  | ● | ●
6 | 3차 포스팅 | 9/2 ~ 9/15 | 생활 속 사용 후기 | 반려견 습관과 사용 환경 소개 기존 사용 제품과 느낀 차이 정리 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 누적 3건 | 예정 | 1차 중간점검 |  |  | ●
7 | 4차 포스팅 | 9/16 ~ 9/29 | 장점 중심 상세 후기 | 사용하며 느낀 장점 구체화 사진·영상으로 제품 특징 표현 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 누적 4건 | 예정 | 우수 콘텐츠 후보 선정 |  |  | ●
8 | 5차 포스팅 | 9/30 ~ 10/13 | 추천 대상·활용 팁 | 추천하고 싶은 반려견·견주 소개 효율적인 사용 팁과 관리법 작성 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 누적 5건 | 예정 | 최종 미션 사전 안내 |  |  | ● | ●
9 | 6차 포스팅 | 10/14 ~ 10/27 | 3개월 종합 사용 후기 | 장기 사용 후 만족도와 변화 정리 솔직한 장단점 및 재사용 의향 활동 소감과 게시 URL 제출 | 서포터즈 | 1인 총 6건 완료 | 예정 | 총 120건 목표 |  |  |  | ●
10 | 검수·정산 | 10/28 ~ 10/31 | 최종 검수 및 활동 마감 | 6건 제출 여부 최종 확인 활동 후기 설문 취합 우수활동자 선정 및 수료증 발급 활동비 지급 자료 정리 | 마케팅팀·회계팀 | 완수자 확정 및 결과보고 | 예정 | 미제출 보완기간 포함 |  |  |  | ●
※ 일정은 제품 배송 상황과 운영 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 변경 시 단체 소통방을 통해 안내합니다.

## 포스팅 제출일정
국제모세관패드 대학생 1기 서포터즈 포스팅 제출일정
활동기간: 2026년 8월 5일 ~ 10월 27일 │ 1인 총 6건 업로드 후 게시 URL 제출
회차 | 업로드 기간 | 권장 콘텐츠 주제 | 필수 구성 | 제출 항목 | 누적 건수 | 운영자 검수 | 비고
1회차 | 8/5 ~ 8/18 | 제품 첫인상·개봉 후기 | 제품·패키지 사진 반려견 첫 사용 장면 첫인상과 기대점 | 게시물 URL | 1건 | 8/19까지 | 제품 수령 후 시작
2회차 | 8/19 ~ 9/1 | 흡수력·사용 편의 후기 | 실제 사용 장면 흡수력·샘 방지 교체 편의성 | 게시물 URL | 2건 | 9/2까지 | 미제출자 개별 안내
3회차 | 9/2 ~ 9/15 | 생활 속 사용 후기 | 반려견 습관 사용 환경 기존 제품과 차이 | 게시물 URL | 3건 | 9/16까지 | 중간점검
4회차 | 9/16 ~ 9/29 | 장점 중심 상세 후기 | 구체적인 장점 사진·영상 근거 솔직한 사용감 | 게시물 URL | 4건 | 9/30까지 | 우수 콘텐츠 후보
5회차 | 9/30 ~ 10/13 | 추천 대상·활용 팁 | 추천 대상 사용·관리 팁 구매 참고 정보 | 게시물 URL | 5건 | 10/14까지 | 최종 미션 안내
6회차 | 10/14 ~ 10/27 | 3개월 종합 사용 후기 | 장기 사용 소감 장단점 재사용·추천 의향 | 게시물 URL+활동 소감 | 6건 | 10/28까지 | 최종 제출
공통 제출 기준
필수 표기 | 국제모세관패드에서 제품과 활동비를 제공받아 직접 체험한 후 작성한 후기임을 표시
필수 요소 | 지정 키워드·해시태그, 제품 사진 또는 영상, 반려견 실제 사용 장면, 솔직한 사용 후기
제출 방법 | 회차별 마감일까지 안내된 제출 폼에 게시물 URL 입력
유지 기간 | 게시물은 활동 종료 후 최소 6개월간 공개 유지